## CATEGORIZANDO LOS RIESGOS
CATEGORIZANDO LOS RIESGOS
| NOMBRE DEL PROYECTO: | Compras y ventas Cartoon.
| ID: | RCYV08042021.
| DESARROLLADO POR: | Sebastián Balboa, Nicolas Lara, Felipe Miranda, Juan Toro.
| FECHA: | 2021-04-08
| Enunciado del Riesgo |  |  | Matriz de Riesgo |  |  | Respuesta |  | Probabilidad vs Impacto
EDR | Riesgo | Amenaza | Oportunidad | Grado del Impacto | Probabilidad de Ocurrencia | Probabilidad X Impacto | Estrategia | Plan de acción | Escala | Probabilidad | Impacto sobre los objetivos del proyecto
[11 empty] | Tiempo | Costo | Calidad
1. RIESGOS TÉCNICOS
1.1. Fallo en la programación
1.1.1 | Fallo en algún método de programación | X |  | 0.6 | 0.6 | 0.36 | Mitigar | Revisar el codigo enfocado en el área del error, posteriormente generar pruebas realizadas por el tester. | ALTO | 60-80% | 3 semanas - 1 mes | $1 - 5M | Impacto Alto sobre la funcionalidad general
1.2. Caída del sistema
1.2.1 | Caída de los servidores | X |  | 0.8 | 0.2 | 0.16 | Mitigar | Tener un especialista 24/7 encargado del servidor. | BAJO | 1-20% | 2-5 días | <$500.000 | Impacto mínimo sobre las funciones generales
1.3. Perdida de información
1.3.1 | Perdida de la información del sistema | X |  | 0.4 | 0.8 | 0.32 | Mitigar | Tener un servicio de backup, para recuperar la informacion en caso de algún problema inesperado. | MEDIANO | 20-60% | 1-2 semanas | $500-1M | Impacto menor sobre la funcionalidad general
2. RIESGOS DE GESTIÓN
2.1. No respetar los tiempos del cronograma
2.1.1 | No respetar los tiempos en el cronograma del proyecto |  | X | 0.6 | 0.2 | 0.12 | Explotar | Tener mas controles de avance y según el resultado de estos, cambiar el cronograma a uno más flexible, dando una oportunidad de mejora | BAJO | 1-20% | 2-5 días | <$500.000 | Impacto mínimo sobre las funciones generales
2.2. Mala planificación de tareas
2.2.1 | Mala planificación de las tareas del proyecto |  | X | 0.6 | 0.2 | 0.12 | Explotar | Tener reuniones con el cliente, para ver si el trabajo está alineado con lo que quiere el cliente, dando la oportunidad de aumentar la satisfacción del cliente, al tener el producto constantemente revisado por el cliente. | BAJO | 1-20% | 2-5 días | <$500.000 | Impacto mínimo sobre las funciones generales
2.3. Mala dirección del proyecto
2.3.1 | Mala gestión en la dirección del proyecto | X |  | 0.8 | 0.2 | 0.16 | Evitar | Tener un supervisor, que revise los avances del proyecto para ver si vamos en la dirección correcta.(El supervisor será el que este mas tiempo en contacto con el cliente). | BAJO | 1-20% | 2-5 días | <$500.000 | Impacto mínimo sobre las funciones generales
3. RIESGOS COMERCIALES
3.1. Caida valor de la moneda
3.1.1 | Caida valor de la moneda | X |  | 0.6 | 0.6 | 0.36 | Mitigar | Esperar un breve periodo de tiempo para verificar si la moneda sube nuevamente. | ALTO | 60-80% | 3 Semanas -1 Mes | $1 - $5M | Impacto alto sobre la funcionalidad general
3.2. Excederse en el presupuesto
3.2.1 | Excederse en el presupuesto del proyecto | X |  | 0.6 | 0.6 | 0.36 | Evitar | Tener un sistema de control de gastos, muy frecuentemente para evitar pasarse en el presupuesto. | ALTO | 60-80% | 3 Semanas -1 Mes | $1 - $5M | Impacto alto sobre la funcionalidad general
3.3. Los componentes del proveedor son de baja calidad
3.3.1 | Los componentes del proveedor son de baja calidad | X |  | 0.6 | 0.8 | 0.48 | Evitar | Encargado de control de calidad, verificando que la calidad de los componentes del proveedor son los prometidos por este mismo. | GRAVE | >80% | 1 Mes - 3 Meses | $5M-10M | Impacto muy significativo sobre las funciones generales
4. RIESGOS EXTERNOS
4.1. Pandemia
4.1.1 | Probabilidad de una enfermedad epidémica que se extienda por todo el mundo | X |  | 0.8 | 0.6 | 0.48 | Escalar | Tener protocolos de salud, y regirse por las normas del ministerio de salud. | GRAVE | >80% | 1 Mes - 3 Meses | $5M-10M | Impacto muy significativo sobre las funciones generales
4.2. Cambios climáticos
4.2.1 | Probabilidad de cambios climáticos de alto impacto (terremotos, tsunamis, lluvias torrenciales , Etc). | X |  | 0.6 | 0.4 | 0.24 | Evitar | Tener instructivos, foros de ayuda y zonas de seguridad en caso de la ocurrencia de algun suceso climatologico | MEDIANO | 20-60% | 1-2 Semanas | $500-1M | Impacto menor sobre la funcionalidad general
4.3. Tasas de cambios
4.3.1 | Probabilidad de cambios en la moneda del país. |  | X | 0.6 | 0.2 | 0.12 | Explotar | En caso de que el cambio de moneda favorezca a la hora de adquirir bienes o productos, realizar la inversión para generar ganancias | BAJO | 1-20% | 2-5 días | <$500.000 | Impacto mínimo sobre las funciones generales

## MATRIZ DE PROBABILIDAD
|  | AMENAZAS |  |  |  | OPORTUNIDADES
PROBABILIDAD
PROBABILIDAD | Grave 0,8 | 0.16 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.64 | 0.48 | 0.32 | 0.16 | Grave 0,8
| Alto 0,6 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.48 | 0.36 | 0.24 | 0.12 | Alto 0,6
| Mediano 0,2 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | Mediano 0,2
| Bajo 0,01 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.002 | Bajo 0,01
|  | Bajo | Mediano | Alto | Grave | Grave | Alto | Mediano | Bajo
|  | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2
|  | Impacto Negativo |  |  |  | Impacto Positivo
|  | 0 | 0.16 | bajo
|  | 0.17 | 0.32 | medio
|  | 0.33 | 0.64 | Alto y grave

## PROBABILIDAD VS IMPACTOS
ESCALA | PROBABILIDAD | +/- IMPACTO SOBRE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
|  | TIEMPO | COSTO | CALIDAD
GRAVE | >80% | 1 Mes - 3 meses | $5M- 10 M | Impacto muy significativo sobre las funciones generales
ALTO | 60-80% | 3 semanas - 1 mes | $1 - 5M | Impacto Alto sobre la funcionalidad general
MEDIANO | 20-60% | 1-2 semanas | $500-1M | Impacto menor sobre la funcionalidad general
BAJO | 1-20% | 2-5 días | <$500 | Impacto minimo sobre las funciones generales